## RequerimientosCliente
Universidad Tecnológica de León Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado - CMMI REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
Definición Global | [15 empty] | Seguimiento
Id Requerimiento | Nombre del requerimiento | Descripción del requerimiento | Relevancia | Prioridad | Iteración | Tipo Funcional | Comple- jidad | PFSA | HRS | Documento Fuente | Factible | Id Riesgo | Observaciones | Dependencias | Criterios de Aceptación | Id Solicitud Cambio | Fecha de seguimiento | Status
RF01 | Sesiones y registro de proyectos | Inicio de sesión, registro de usuarios y Registro de proyectos de servicio becario, por parte de los responsables de proyectos de serbicio becario y aceptación de los proyectos 1. Sistema que permita al "Admnistrador Titular-Coordinador de Becas", dar acceso a la plataforma a los "Administradores RPSB-Responsables de Proyecto de Servicio Becario" para registro de Proyectos de Servicio Becario aprobados. (FASE 1) 2. El sistema contará con un apartado de registro y validación de Proyectos de Servicio Becario, donde el Administrador Titular cambiará el estatus de los Proyectos a Aprobados o No por Comité (FASE 2). 3. El sistema contará con dos apartados de control de fechas, al cual solo tendrá acceso el Administrador Titular: a) Fecha límite de Registro de Proyectos (Bloqueo para registro de proyectos a destiempo) b)Fecha límite de Liberación de Servicios Becarios (Bloqueo de corte final cuatrimestral para descargar reporte de liberación antes de la nueva convocatoria de becas internas). (FASE 3) 4. Los Proyectos con Estatus de Validado serán unicamente los que tendrán acceso en sistema para que el Administrador RPSB registre alumnos para el desarrollo de actividades (FASE 4) 5. Los Administradores RPSB contaran con un apartado para Liberar el cumplimiento de las actividades de Servicio Becario del alumnado registrado. (FASE 5) 6.El sistema contará con un apartado para descargar tres tipos de reportes EXCEL y PDF, únicamente tendrá acceso a descargar dichos reportes el Administrador Titular: (FASE 6) a) Reporte de Concentrado de Proyectos de Servicio Becario b) Reporte de alumnado registrados en algun proyecto de Servicio Becario c) Reporte de Liberación de cumplimiento de Actividades de Servicio Becario |  |  | 1 | EI | Baja | 3 | #REF!
RDF01_01 | Inicio de sesión y registro de usuarios (FASE 1) Administrador Titular Administradores RPSB | Debe de existir un primer administrador en el sistema, una vez que se ingrese, éste podrá regsitrar a ususrios tipos administrador, para que puedan tener acceco a todo el sistema y sus diferentes funcionalidades. El sistema debe contar con un apartado REGISTRO DE RESPONSABLES DE SB donde el Administrador titular habilite el período de Registro para que los Adminsitradores RPSB puedan acceder a la plataforma ingresando los siguientes datos: a)Número de empleado b)Nombre completo c)Puesto/Cargo d)Departamento e)Correo Electrónico f)Telefono y Ext El sistema le generará una credencial de acceso: Usuario: Número de empleado Contraseña: Utl-Número de empleado
RDF01_02 | Registro de responsable de servicio becario | Los interesados en registrar proyectos de servicio becario, podrán registrarse en laplataforma, ingresando su número de empleado, nombre completo, puesto, departamente, extensión teléfonica y correo. El sistema le genera la credenciales de la siguiente forma: Usuario: Número de empleado Contraseña: Utl-Número de empleado
RDF01_02 | Registro y Validación de Proyectos de Servicio Becario (FASE 2) | Apartado que podrá ver cualquiera que ingrese a la plataforma y se loguee conlas credenciales del registro (RDF01_01) Al ingresar debe de llenar por cada proyecto registrado (un mismo empleado puede tener dos proyecto) los siguientes campos de una tabla Es el apartado para que los Administradores RPSB registren sus Proyectos de Servicio, al ingresar deberán llenar los siguientes rubros: Nota: Un Administrador RPSB podrá registrar más de un proyecto de SB por cuatrimestre RUBROS CON LOS QUE CONTARÁ EL APARTADO: -No. de proyecto (ID) -Nombre del Proyecto -Área (Económico Administrativo, Electromecánica Industrial, Tecnologías de la Información, Sustentabilidad para el Desarrollo) -Departamento -Nombre del Responsable (s) -Ubicación del responsable de la actividad y extensión telefónica -Correo electrónico del responsable -Tipo de actividades a realizar -Especificar las actividades que realizará el alumno - Cuatrimestre para el desarrollo de actividades -Fecha de inicio de la actividad -Duración del proyecto -Cantidad de alumnos requeridos -Sexo (Hombres, Mujeres o Indistinto) -Carrera(s) preferente(s) (Tomar de la lista de carreras, misma que se debe de actualizar por el Administrador Titular) El sistema debe permitir seleccionar una o varias carreras - Observaciones adicionales ________________________________________ En este mismo apartado, debe existir un boton de Validación de Proyectos, para cambio de estatus por parte del Adminsitrador Titular RUBRO: Estatus del Proyecto de Servicio Becario a)Registro de Proyecto (Este estatus lo tomará en automatico una vez que finalice el llenado del registro del proyecto) b)Aprobado por el Comité (Cuando tenga este estatus, significa que el Adminsitrador RPSB podrá iniciar con el registro de alumnos que participaran en el proyecto) c) No aprobado por el Comité (Si algun proyecto no es validado por el Comité el Registro del proyecto se volverá a habilitar para la resctructura y adecuación de un nuevo registro de proyecto)
RDF01_03 | Control de Fechas de Servicio Becario (FASE 3) | En este apartado CONTROL DE FECHAS existe un calendario, que permita programar al Administrador Titular, lo siguiente: a) Fecha de Inicio y Término de Registro de SB ( Estas fechas se podrán actualizar de ser necesario) b)Fecha límite para Liberación del cumplimiento de actividades: (Estas fechas se podrán ajustar de ser necesarias) La intención de este aparatado es que los Administradores RPSB consideren las fechas establecidas para: 1)Registrar un Proyecto en tiempo para revisión y validación por parte del Comité 2) Revisen los tiempos para el desarrollo de las actividades con los estudiantes y cumplan en tiempo 3) Liberen a los alumnos que terminaron el proyecto en las fechas indicadas, esto es importante, porque se tomará el reporte de liberaciones para considerar el cumplimiento del Servicio que es un requisito para participar en la proxima convocatoria de beca interna
RDF01_04 | Aceptación de proyectos registrados | En este apartado el Administrador Titular validará los proyectos que se aprobaron por parte del Comité, al cambiar el estatus de aprobado o no Recordando que ya existe el apartado (FASE 2) pero hasta después de la sesión de Comité es cuando se podrá validar la aceptación del Proyecto Registrado, sería el momento en que se daría funcionalidad al RUBRO de ESTATUS DEL SERVICIO BECARIO
RF02 | Registro y Liberación de Alumnos en Proyecto | Registro y Liberación de alumnos del Servicio Secario, por parte del Administrador RPSB |  |  | 1 | EI | Baja | 3 | #REF!
RDF02_01 | Registro de alumnos por parte del Administrador RPSB, a un Servicio Becario (FASE 4) | Una vez que un Proyecto de Servicio Becario es validado por el Administrador Titular, los Administradores RPSB podrán registrar a alumnos al Servicio Becario. La pantalla debe de proporcionar los siguientes campos: No. Servicio Becario (Es el número asignado por el sistema al representante cuando registro un proyecto) Nombre del Proyecto del Servicio Becario (Dato automático del registro de Proyecto) Nombre del representante (Dato automático del Registro de Proyecto) No. Alumno (se refiere al número consecutivo de alumno registrado) Matricula del alumno (Es importante registrar correctamente este dato, ya que es el dato que se utiliza para la liberación) Nombre del alumno (a) (El registro debe iniciar por Apellidos y Nombre(s)) Unidad Académica (debe de permitir una selección: Licenciatura UTL, Licenciatura UAS, Universidad Tecnológica de León, Unidad Académica de Acámbaro) Carrera (Seleccionarse de una lista deplegable) Especialidad (Seleccionarse de una lista desplegable) Turno (Seleccionar de una lista desplegable Vespertino o Matutino) Grupo (El registro debe iniciar por las siglas de la carrera y luego el número, ejemplo: AD301 sin espacios) Beca otorgada al alumno (Seleccionar de una lista desplegable: Alimenticia, Cultural y Deportiva, Hij@s de Policías, Hij@s de Militares, Rendimiento Académico) Fecha de Inicio de Servicio Becario (Corresponde a la fecha de inicio de actividades del servicio) Fecha de Fin de Servicio Becario (Corresponde a la fecha de térmiino de actividades del servicio) Horas Duración de las actividades de Servicio Becario (De acuerdo al Reglamento Académico son 32 Hrs, pero algunos Administradores RPSB de acuerdo al proyecto pueden determinar el número de horas convenientes para realizar las actividades)
RDF02_02 | Liberación de alumnos por parte del Administrador RPSB, cumplimiento del Servicio Becario (FASE 5) | En el apartado de Registro de alumnos de Servicio Becario, debe incluir los siguientes rubros, los cuales ayudarán a determinar si el alumno cumpleto sus actividades de Servicio: Horas Cumplidas de Servicio Becario (Para poder liberar el servicio,deben corresponden exactamente con las que se registraron en la duración de las actividades) Estatus de Servicio Becario (En proceso “Debe de aparecer al inicio”, Liberado, No Liberado) Periodo (Cuatrimestre) de Liberación del Servicio Becario (Como falta que algunos alumnos se regularicen, se debe seleccionar el cuatrimestre de una lista deplegable. Ejemplo: cuatrimestres de 2019-2020) Observaciones (Las que el Adminsitrador RPSB considere oportunas)
RF03 | Sección Administrador Titular | El Administrador Titular podrá tener acceco a toda la funcionalidad del sistema, además sólo éste podrá generar las acciones de los RF03 |  |  | 1 | EI | Baja | 3 | #REF!
RDF03_01 | Dar de alta áreas en el sistema (FASE 6) | El Administrador Titular, podrá en el sistema: Insertar, eliminar, consultar, actualizar o modificar. Llámese área a las diversas secciones administrativas de la UTL, por ejemplo: Electromecánica Industrial Económico Administrativo Tecnologías de la información Sustentabilidad para el Desarrollo Dirección de planeación, evaluación y servicios escolares Dirección de Asuntos Jurídicos Rectoría Secretaría Académica Dirección de administración y finanzas Secretaría de Vinculación etc.
RDF03_02 | Dar de alta Carreras | El Administrador Titular, podrá en el sistema: Insertar, eliminar, consultar, actualizar o modificar, las carreras las cuales pertenecen a una Unidad Académica ( Hasta hora fija) Por ejemplo: (Ir a hoja Carreras y Esp, Listas Edición)
RDF03_03 | Dar de alta especialidades | El Administrador Titular, podrá en el sistema: Insertar, eliminar, consultar, actualizar o modificar, las especialidades que pertenecen a una Unidad Académica ( Hasta hora fija) Por ejemplo: (Ir a hoja Carreras y Esp, Listas Edición)
RDF03_04 | Consultar Responsables de servicio Becario | El Administrador Titular, podrá en el sistema:Consultar, editar y eliminar a los Administradores RPSB (todos sus datos, incluyendo usuario y contraseña)
RDF03_05 | Consultar Servicios Becarios | El Adminsitrador Titular, podrá en el sistema generar distintos tipos de reportes de todos los Proyectos Servicios Becarios, mismos que podrán ser descargables en formato Excel y PDF a)-1 Reporte de Concentrado de Proyectos de Servicio Becario (Para poder pasar el concentrado a validación opr parte del Comité) a-2) Reporte de Concentrado de Proyectos de Servicio Becario APROBADOS (Para poder pasar el concentrado al área de difusión para su publicación) a-3) Reporte de Concentrado de Proyectos de Servicio Becario NO APROBADOS (Para dar seguimiento con los Administradores RPSB y ajusten o restructuren sus Proyectos de Servicio)
RDF03_06 | Reporte de Estatus de Alumnos en Servicio Becario | El Adminsitrador Titular, podrá en el sistema generar distintos tipos de reportes de todos los Alumnos registrados en algun SB, mismos que podrán ser descargables en formato Excel y PDF b) Reporte de alumnado registrados en algun proyecto de Servicio Becario c) Reporte de Liberación de cumplimiento de Actividades de Servicio Becario (Liberados y NO liberados)
RDF03_07 | Reporte para enviar a SITO, de alumnos liberados de Servicio Becario | El Administrador Titular, podrá descargar el reporte que envía a SITO para liberación de alumnos de Servicio Becario, es importante que los Administradores de SB seleccionen correctamente el TIPO DE BECA y CUATRIMESTRE DE LIBERACIÓN, ya que al seleccionar estos datos, en automatico el reporte cambiará el Tipo de Convocatoria dato importante para la liberación del Servicio. El reporte debe de tener la información presentada en la hoja: Formato para SITO Nota: En algunos campos hay información que debe de aparecer por Default en cada registro, la cual mostramos en color rojo.
[8 empty] | 9 | #REF!
#REF!
Note on A6: Requerimiento Funcional: Describe una acción a realizar por parte del sistema a desarrollar. Nomenclatura: RFXX [RF + consecutivo] Requerimiento Funcional Derivado: Describe una acción a realizar en el contexto establecido por un requerimiento padre. Nomenclatura RDFXX_YY [RDF + consecutivo padre + _ + consecutivo propio] Requerimiento no funcional: Describe una restricción a cumplir en el sistema como usabilidad, formato o comunicación con otros sistemas (interfaces). RNFXX [RNF + consecutivo Nota: Ordenar y agrupar por iteración en forma ascendente
Note on B6: Nombrar los requerimientos funcionales en base a los estandares: Catálogo - Implica las siguientes funciones para una tabla: Agregar, Eliminar, Modificar, Buscar. Detalle.- Es un catálogo que implica más de una tabla. Reporte- Mostrar información ordenada con opción de impresión. Interface de sistema - Comunicarse con algún sistema externo al que se desarrolla. Proceso - Es una transacción que no involucra a las anteriores definiciones. ACCIONES: Para describir requerimientos derivados de Catálogo o Detalle. Agregar Eliminar Modificar Buscar (Lista o filtro para visualizar y/o imprimir)
Note on C6: Descripción detallada y completa del Requerimiento
Note on D6: Esta relevancia es asignada por el cliente al momento del levantamiento de requerimientos A. Alta, El requerimiento tiene una prioridad alta para el cliente. M. Media, El requerimiento tiene una prioridad media para el cliente. B. Baja, El requerimiento tiene una prioridad baja para el cliente.
Note on E6: Esta prioridad es asignada por el analista y/o lider de proyecto A. Alta, El requerimiento tiene una prioridad alta al comenzar el desarrollo de la solución. M. Media, El requerimiento tiene una prioridad media al comenzar el desarrollo de la solución. B. Baja, El requerimiento tiene una prioridad baja al comenzar el desarrollo de la solución.
Note on F6: Número de iteración en la que se desarrollarán los requerimientos indicados. Esta columna también representa la Prioridad con base en el número de Iteraciones. Al menos debe haber 1 iteración
Note on G6: Solo para Requerimientos Padre y No funcionales (EI) Entrada Externa Catálogos y detalle dondel el usuario ingresa datos (EO) Salida externa Reporte: Informes, gráficos, listados de datos (EQ) Consulta externa Pantallas que muestran datos y no son reportes (Menú, Ayudas, pantallas que no requieren datos de entrada. (ILF) Archivo lógico interno Archivo para almacenar datos: archivos binarios, de texto, bases de datos. (EIF) Archivo de interfaz externo Datos mantenidos por otros sistemas, pero usados por el sistema local
Note on H6: Solo para Requerimientos Padre y No funcionales (EI) Entrada Externa *BAJA 0-1 Archivos y 1-15 Tipos de datos distintos 2-3 Archivos y 5-15 Tipos de datos distintos *MEDIA 0-1 Archivos y >=16 Tipos de datos distintos 2-3 Archivos y 5-15 Tipos de datos distintos >=4 Archivos y 1-4 Tipos de datos distintos *ALTA 2-3 Archivos y <=16 Tipos de datos distintos >=4 Archivos y >=5 Tipos de datos distintos _____________________________________________ (EO) Salida externa y (EQ) Consulta externa *BAJA 0-1 Archivos y 1-19 Tipos de datos distintos 2-3 Archivos y 1-5 Tipos de datos distintos *MEDIA 0-1 Archivos y >=20 Tipos de datos distintos 2-3 Archivos y 6-19 Tipos de datos distintos >=4 Archivos y 1-5 Tipos de datos distintos *ALTA 2-3 Archivos y <=20 Tipos de datos distintos >=4 Archivos y >=6 Tipos de datos distintos ___________________________________________________ (ILF) Archivo lógico interno Y (EIF) Archivo de interfaz externo *BAJA 1 tabla y 1-50 campos 2-5 tablas relacionadas y 1-19 campos *MEDIA 1 tabla y >=51 campos 2-5 tablas relacionadas y 20-50 campos >=6 tablas relacionadas y 1-19 campos *ALTA 2-5 tablas relacionadas y >=51 campos >=6 tablas relacionadas y >=20 campos
Note on K6: Describir el nombre del (los) Documento(s) Origen para este requerimiento. P.E. Cuestionario Base, Documento de Especificación del Cliente, Minuta, Compromiso, etc; para los Requerimientos Funcionales. Llenar con los Id's de los documentos especificados en el documento de planeación y control PlanControl.xls(PlanDatos); cuando se requiera información adicional necesaria para el desarrollo correcto de cada requerimiento.
Note on L6: Evaluar si el requerimiento es realizable en consideración al tiempo disponible, la tecnología con la que se cuenta, la ubicación geográfica y lo dispuesto por la ley vigente Sí: El requerimiento es factible. No: El requerimiento no es factible.
Note on M6: Cuando un Requerimiento NO es factible, pero se acepta su desarrollo, se deberá registrar un riesgo y su Id.
Note on N6: Describir observaciones cuando un requerimiento no es factible en caso contrario escribir NA
Note on O6: Indique el Id de los requerimientos de los cuales depende este requerimiento. Separar los Id's por una coma y espacio. Si no existe dependencia escribir NA
Note on P6: Describir las condiciones o circunstancias en las cuáles el cliente considerará como satisfecho en el producto final sus necesidades especificadas en cada requerimiento.
Note on Q6: Solo se considera cambio si la modificación es posterior a la firma del Plan Interado, por parte del Cliente. Poner el o los ids de las solicitudes de cambio, separadas por coma y espacio. Si existe un cambio el status del requerimiento regresa a Registrado.
Note on R6: Indicar la fecha correspondiente a cualquier modificación en la información del requerimiento.
Note on S6: Los requerimientos tienen los siguientes Status: Registrado: Requerimiento obtenido del cliente o propuesto por el equipo de desarrollo. Verificado: Requerimiento que ha aprobado el proceso de verificación Validado: Requerimiento que ha sido validado por el cliente Rechazado: El requerimiento no es factible y no es aceptado para su construcción por el equipo de desarrollo Cancelado: La construcción del requerimiento ha sido cancelada por parte del cliente. Terminado: El requerimiento ha sido implementado y entregado al cliente
Note on B7: Antonio: Propongo que el nombre del requerimiento sea: "Sistema de Registro y Liberación de Servicios Becarios UTL"
Note on C9: Antonio: Este lo junte en el primer paso (FASE 1)

## Carre y Esp, Listas Edición
LISTAS DESPLEGABLES DEL SISTEMA (NO FIJAS)
Listas para la fase 2:
| Áreas | Carreras Preferentes
| Electromecánica Industrial | Nivel TSU (UTL)
| Económico Administrativo | Nivel TSU ( UAS)
| Tecnologías de la Información | Nivel LIC (UTL)
| Sustentabilidad para el Desarrollo | Nivel LIC (UAS)
| Dirección de Planeación, Evaluación y Servicios Escolares | Nivel TSU y Nivel LIC (UTL)
| Dirección de Asuntos Jurídicos | Nivel TSU y Nivel LIC (UAS)
Rectoría
Secretaría Académica
Dirección de Administración y Finanzas
Secretaría de Vinculación
ETC
Listas para la fase 4:
|  |  | Universidad tecnológica de León (TSU) |  | Inidad Académica de Acámbaro (TSU)
| Licenciaturas UTL | Licenciaturas UAS | Carrera | Especialidad | Carrera | Especialidad
| Desarrollo e Innovación Empresarial | Desarrollo e Innovación Empresarial | Administración | Capital Humano | Administración | Capital Humano
| Diseño y Gestión de Redes Logísticas | Gestión del Capital Humano | Desarrollo de Negocios | Mercadotecnia | Desarrollo de Negocios | Mercadotecnia
| Gestión del Capital Humano | Innovación de Negocios y Mercadotecnia | Gastronomía | Gastronomía | Procesos Industriales | Manufactura
| Gestión de Desarrollo Turístico | Sistemas Productivos | Logística | Transporte Terrestre | Tecnologías de la Información | Entornos Virtuales y Negocios Digitales
| Innovación de Negocios y Mercadotecnia | Tecnologías de la Información | Mantenimiento | Industrial | Tecnologías de la Información y Comunicación | Multimedia y Comercio Electrónico
| Mantenimiento Industrial |  | Mecatrónica | Optomecatrónica
| Mecatrónica |  | Mecatrónica | Sistemas de Manufactura Flexible
| Sistemas Productivos |  | Procesos Industriales | Automotriz
| Tecnología Ambiental |  | Procesos Industriales | Gestión y Productividad del Calzado
| Tecnologías de la Información |  | Procesos Industriales | Manufactura
|  |  | Procesos Industriales | Plásticos
|  |  | Química | Tecnología Ambiental
|  |  | Tecnologías de la Información | Desarrollo de Software Multiplataforma
|  |  | Tecnologías de la Información | Entornos Virtuales y Negocios Digitales
|  |  | Tecnologías de la Información | Infraestructura de Redes Digitales
|  |  | Tecnologías de la Información y Comunicación | Multimedia y Comercio Electrónico
|  |  | Tecnologías de la Información y Comunicación | Redes y Telecomunicaciones
|  |  | Tecnologías de la Información y Comunicación | Sistemas Informáticos
|  |  | Turismo | Hotelería

## LISTAS FIJAS
LISTAS DESPLEGABLES DEL SISTEMA
Listas para la fase 2:
| Cuatrimestre para realizar actividades |  | Sexo
| Se colocará el cuatrimestre activo que corresponda: |  | Hombre
| Mayo-Agosto 2020 |  | Mujer
Indistinto
Listas para la fase 4:
| Unidad Académica |  | Turno |  | Tipo de Beca
| Universidad Tecnológica de León |  | Vespertino |  | Alimenticia
| Unidad Académica de Acámbaro |  | Matutino |  | Cultural y Deportiva
| Licenciaturas UTL |  |  |  | Hij@s de Militares
| Licenciaturas UAS |  |  |  | Hij@s de Polícias
Rendimiento Académico
Listas para la fase 5:
| Estatus del Servicio Becario |  | Período Cuatrimestre de Liberación
| En proceso |  | Enero-Abril 2019
| Liberado |  | Mayo-Agosto 2019
| No liberado |  | Septiembre-Diciembre 2019
Enero-Abril 2020
Mayo-Agosto 2020
Dos periodos cuatimestrales
Tres periodos cuatrimestrales
Listas para la fase 6:
NOTA IMPORTANTE: Clave de la Convocatoria, Fechas de inicio y Término para el Reporte de Liberación varian dependiendo de la selección de carreras y cuatrimestres de liberación
| Clave de Convocatoria | Tipo de Beca | Cuatrimestre de Liberación | Fecha de Inicio | Fecha de Término
| 171 | Alimenticia | Enero-Abril 2019 | 2019-01-08 | 2019-04-27
| 172 | Cultural y Deportiva | Enero-Abril 2019 | 2019-01-08 | 2019-04-27
| 173 | Rendimiento Académico | Enero-Abril 2019 | 2019-01-08 | 2019-04-27
| 174 | Hij@s de Militares | Enero-Abril 2019 | 2019-01-08 | 2019-04-27
| 175 | Hij@s de Policias | Enero-Abril 2019 | 2019-01-08 | 2019-04-27
| 180 | Alimenticia | Mayo-Agosto 2019 | 2019-05-03 | 2019-08-24
| 181 | Cultural y Deportiva | Mayo-Agosto 2019 | 2019-05-03 | 2019-08-24
| 182 | Hij@s de Militares | Mayo-Agosto 2019 | 2019-05-03 | 2019-08-24
| 183 | Hij@s de Policias | Mayo-Agosto 2019 | 2019-05-03 | 2019-08-24
| 184 | Rendimiento Académico | Mayo-Agosto 2019 | 2019-05-03 | 2019-08-24
| 185 | Alimenticia | Septiembre-Diciembre 2019 | 2019-09-03 | 2019-12-14
| 186 | Hij@s de Militares | Septiembre-Diciembre 2019 | 2019-09-03 | 2019-12-14
| 187 | Hij@s de Policias | Septiembre-Diciembre 2019 | 2019-09-03 | 2019-12-14
| 188 | Cultural y Deportiva | Septiembre-Diciembre 2019 | 2019-09-03 | 2019-12-14
| 189 | Rendimiento Académico | Septiembre-Diciembre 2019 | 2019-09-03 | 2019-12-14
| 190 | Alimenticia | Enero-Abril 2020 | 2020-01-09 | 2020-04-25
| 191 | Hij@s de Militares | Enero-Abril 2020 | 2020-01-09 | 2020-04-25
| 192 | Hij@s de Policias | Enero-Abril 2020 | 2020-01-09 | 2020-04-25
| 193 | Cultural y Deportiva | Enero-Abril 2020 | 2020-01-09 | 2020-04-25
| 194 | Rendimiento Académico | Enero-Abril 2020 | 2020-01-09 | 2020-04-25
| 195 | Alimenticia | Mayo-Agosto 2020 | 2020-05-07 | 2020-08-29
| 196 | Cultural y Deportiva | Mayo-Agosto 2020 | 2020-05-07 | 2020-08-29
| 197 | Hij@s de Militares | Mayo-Agosto 2020 | 2020-05-07 | 2020-08-29
| 198 | Hij@s de Policias | Mayo-Agosto 2020 | 2020-05-07 | 2020-08-29
| 199 | Rendimiento Académico | Mayo-Agosto 2020 | 2020-05-07 | 2020-08-29
Note on D25: Antonio: En los reportes de Liberación podría generar una problemática si el alumno adeuda dos períodos, por lo que como Opción 1 sería: El responsable coloque dos registros del mismo alumno dependiendo de los cuatrimestres que adeude. Ejemplo: Un registro para liberar el SB de la beca CyD de EA2019 y otro registro para liberar el SB de la beca RA de SD2019
Note on D31: Antonio: Opción 2: Cuando el Administrador RPSB seleccione esta opción, será necesario que en la Columna de Observaciones coloque los períodos cuatrimestrales y tipos de beca, ejemplo: Alimenticia Enero-Abril 2019 y Rendimiento Académico Mayo-Agosto 2019
Note on D32: Antonio: Colocar el tipo de beca y período cuatrimestral

## Formato para SITO
cve_proyecto | Nombre del proyecto | cve_convocatoria | matricula | cve_departamento | lugar | proyecto | status | total_horas | resultados | fecha_inicio | fecha_fin
1 |  |  | La toma del alumno asignado al proyecto, además de que se puede repetir, ya que hay alumno que en un solo periodo, realizan dos servicios becarios | 63 | CVD | Becas | T | 32 | Becas
Note on A2: Antonio: Los datos que aparecen en ROJO se mantienen fijos en este reporte
Note on C2: Antonio: Este apartado se llenará dependiendo de lo que el Administrador RPSB generé en sistema es importante seleccionar correctamente el tipo de beca y cuatrimestre de liberación, ya que de acuerdo a estas se asignará el número de convocatoria que le corresponde, REVISAR LAS LISTAS FIJAS, EN ESTAS SE COLOCARON LOS NÚMEROS DE CONVOCATORIAS DEPENDIENDO DEL TIPO DE BECA Y CUATRIMESTRE
Note on D2: Antonio: El número de veces que aparezca la misma matricula varia dependiendo de las becas que tenga, puede ser Alimenticia y CYD o depende el número de adeudos cuatrimestrales que tiene pendiente cubrir
Note on K2: Antonio: Las fechas de inicio y termino estan vinculadas al número de convocatoria, es decir, si seleccionan la beca Alimenticia del cuatrimestre Enero-Abril 2019, LAS FECHAS DE LIBERACIÓN CORRESPONDERAN AL INICIO Y TÉRMINO DEL CUATRIMESTRE EN QUE TENIA EL ADEUDO DE BECA, EN ESTE EJEMPLO SERÍA 08/01/2019 CON FECHA TÉRMINO 27/04/2019